## Planilha2
Requisito | Descrição | Funcionalidade | Classificação | TAMANHO | TAMANHO(NUMBER) | PRIORIDADE
Tela login | Terá campos para inserir o email e a senha do usuário. | Funcional | Essencial | G | 13 | 10
Footer | Terá informações sobre nosso contato, serviços prestados e um link rápido para algumas partes do site. | Funcional | Essencial | M | 8 | 8
Header | Terá direcionadores para algumas partes específicas do site como Sobre mim, contato, criar cadastra e login. | Funcional | Essencial | M | 8 | 2
Tela cadastro | Terá informações necessários para um cadastro do usuário como: CPF, EMAIL, TELEFONE, NOME... | Funcional | Essencial | G | 13 | 9
Validações cadastro | As validações serão de acordo com o que o usuário inserir, então limitarei alguns campos e senhas e emails precisam de um padrão. | Funcional | Importante | M | 8 | 11
Validações login | Validação do login ele entrará no banco de dados e irá procurar se as informações digitadas batem com o o que foi cadastro caso não valida terá uma mensagem de erro. | Funcional | Importante | M | 8 | 12
Tela inicial | Tela inicial tem a contextualização sobre a viagem e quais os seus tipos. | Funcional | Essencial | G | 13 | 3
Tela perfil | Usuário poderá ter dois tipos de perfis CORPORATIVO ou A LAZER, isso mudará as ferramentas do site. | Funcional | Essencial | GG | 21 | 15
Documentação | Terá toda a contextualização do assunto, requisitos, restrições e as premissas do projeto. | Não funcional | Essencial | G | 13 | 1
Modelagem lógica | Relacionamento entre as entidades. | Não funcional | Essencial | M | 8 | 4
Script banco de dados | Criação das entidades e seus relacionamentos. | Não funcional | Essencial | M | 8 | 5
Inserção de dados | Inserção de dados no banco de dados para teste. | Não funcional | Desejável | P | 5 | 6
Inclusão dos requisitos no gerenciador de projetos | Inclusão dos requisitos no gerenciador de projetos. | Não funcional | Desejável | P | 5 | 7
Dashboards | Criação de dashboards para avaliar métricas de locais. | Funcional | Importante | GG | 21 | 16
Integração cadastro com banco de dados | Armazenar os dados cadastrados pelos usuários no banco de dados utilizando API | Funcional | Essencial | GG | 21 | 13
Validação login com banco de dados | Realizar autenticação do que foi inserido e o que está armazenado no banco de dados. | Funcional | Essencial | GG | 21 | 14
Integração dashs utilizando API | Criação de gráficos e KPIS a partir de metricas inseridas pelos usuarios | Funcional | Essencial | GG | 21 | 17